## Sheet1
Analisis de requisitos | Costo | Duracion | Pruebas de usabilidad | Costo | Duracion
Analisis de requisitos | 12000 | 40 | Planificar pruebas | 5000 | 8
Definir estructura del proyecto | 5000 | 30 | Realizar pruebas con usuarios | 4000 | 10
Elaborar cronograma | 7000 | 15 | Recopilar datos de pruebas de usabilidad | 5000 | 10
Recopilacion de datos del usuario | 13000 | 60 | Evaluar resultados | 3500 | 6
Definir objetivos del proyecto | 5000 | 8 |  | 17500 | 34
Definir presupuesto destinado al proyeto | 5000 | 12
| 47000 | 165 | Pago al personal: | 150 / h
Pago al personal : | 100 / h
Investigacion de los usuarios | Costo | Duracion | Documentacion | Costo | Duracion
Elaborar formas de recopilar informacion | 2500 | 8 | Documentar diseño de la interfaz | 5000 | 10
Recopilar datos | 1200 | 10 | Crear documentos de referencia | 4500 | 10
Investigar tendencias de los usuarios | 8000 | 12 |  | 9500 | 20
Estudiar habitos de los usuarios | 6000 | 12
Generar perfil y persona | 4000 | 9 | Pago al personal: | 150 / h
Generar escenario | 1000 | 3
| 22700 | 54
Pago al personal: | 100 / h
Elaboracion de maquetas y prototipos | Costo | Duracion
Elaborar maquetas | 2000 | 8
Definir necesidades de diseño | 2000 | 8
Elaborar diseños | 4000 | 12
Evaluar diseños | 1500 | 8
Elaborar prototipos | 5000 | 10
Evaluar prototipos | 5000 | 10
| 19500 | 56

## Costos
| Actividades | Duracion(dias) | Costo | Fecha de inicio | Fecha limite
A | Analisis de requisitos | 18 | 57600 | 15 de febrero | 27 de febrero | Costo por dia
A1 | Recopilar requisitos del usuario | 8 |  |  |  | 4 personas 4 horas al dia/ 200 por personas |  |  | 3200
A2 | Analizar requisitos | 7
A3 | Definir objetivos del proyecto | 3
B | Investigacion del usuario | 7 | 22400 | 28 de febrero | 3 de abril
B1 | Investigar necesidades y comportamientos del usuario | 3
B2 | Recopilar datos | 4 |  |  |  |  | Analista | 400/dia
C | Diseño de la interfaz | 4 | 12800 | 4 de abril | 13 de abril |  | Programador | 400/dia
C1 | Diseñar la interfaz grafica | 2 |  |  |  |  | Diseñador | 400/dia
C2 | Diseñar flujos de la aplicación | 2 |  |  |  |  | Administrador | 400/dia
D | Prototipado | 6 | 19200 | 14 de abril | 19 de abril
D1 | Diseñar prototipos interactivos | 3
D2 | Probar prototipos | 3
E | Pruebas de usabilidad | 8 | 25600 | 20 de abril | 26 de abril
E1 | Planificar pruebas de usabilidad | 1
E2 | Realizar pruebas con usuarios | 4
E3 | Recopilar datos de pruebas de usabilidad | 3
F | Documentacion | 4 | 12800 | 27 de abril | 8 de mayo
F1 | Documentar el diseño de la interfaz | 2
F2 | Crear documentos de referencia | 2
| Total | 94 | 150400

## Fijos y variables
Costos fijos
Concepto | Costo por mes | Meses | Costo total
Renta casa | 15000 | 3 | 45000
Agua potable | 100 | 3 | 300
Corriente electrica | 5000 | 3 | 15000
Internet | 300 | 3 | 900
Basura | 50 | 3 | 150
Mantenimiento | 500 | 3 | 1500
Paqueteria de programas | 400 | 3 | 1200
|  | Total | 64050
Costos variables
Concepto | Costo | Periodo | Costo total
Hosting e infraestructura | 1000 |  | 1000